## form1. งานพื้นฐาน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2
แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน | 24.2221 | 30.1069 | 22.3587 | 23.3124 | 100 | 24.8146 | 28.4071 | 0 | 0 | 53.2204
งบดำเนินงาน
1. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร | 26.6667 | 50.5556 | 8.8889 | 13.8889 | 100 | 26.6667 | 50.5556 | 0 | 0 | 77.2322
1.1 ข้อมูลการผลิตพืชไร่นา
1.1.1 การจัดทำข้อมูลโดย ศสส.
1) การสำรวจภาวะการผลิตข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเทศ กล้วยไม้ ปี 2566 | [10 empty] | เรื่อง
- สำรวจ | 35 | 20 |  |  | 55 | 35 | 20 |  |  | 55
- ประมวลผล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
- วิเคราะห์ข้อมูล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
- รายงานผล |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 35 | 60 | 5 | 0 | 100 | 35 | 60 | 0 | 0 | 95 | ร้อยละ | ครบตามแผน
1.2 ข้อมูลการผลิตพืชสวน
1.2.1 การจัดทำข้อมูลร่วมระหว่าง ศสส. กับ สศท. โดยการสำรวจด้วยตัวอย่าง
1) การสำรวจ RRA กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน มะนาว ปี 66 | [10 empty] | เรื่อง
- เตรียมงานวิชาการ ปี 66 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20
- สำรวจข้อมูล ปี 66 | 10 | 30 |  |  | 40 | 10 | 30 |  |  | 40
- ประมวลผล ปี 66 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15
- รายงานผล ปิ 66 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลการผลิตพืช/ปศุสัตว์/ประมง) | 15 | 21.6667 | 21.6667 | 41.6667 | 100 | 15 | 21.6667 | 0 | 0 | 36.6667 | ร้อยละ
1.3 ข้อมูลการผลิตพืชปศุสัตว์และประมง
1.3.1 จัดทำข้อมูลร่วมกันระหว่าง ศสส./สศท.
1) สำรวจปริมาณการผลิตปศุสัตว์
1 สินค้า ได้แก่ โคนม ปี 67
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  | 20
- รายงานผล ปี 66 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
- เตรียมงานวิชาการ ปี 67 |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
- สำรวจ ปี 67 |  |  | 15 | 30 | 45 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล ปี 67 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
- รายงานผล ปี 67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | ร้อยละ
2) สำรวจปริมาณน้ำนมดิบจากสถาบันโคนม/องค์กรที่รวบรวม
ปี 67 (รายไตรมาส) | [10 empty] | ครั้ง
- สำรวจ ปี 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 20
- รายงานผล ปี 67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |  |  | 20
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
1.3.2 จัดทำข้อมูลโดย ศสส.
1) สำรวจแบบ RRA ปศุสัตว์ ปี 67 รวม 4 ชนิด
(กระบือ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และไก่พื้นเมือง) | [10 empty] | ครั้ง
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 66 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10 | 10 |  |  | 20
- รายงานผล ปี 66 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
- เตรียมงานวิชาการ ปี 67 |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
- สำรวจ ปี 67 |  |  | 15 | 30 | 45 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล ปี 67 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 20 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ต้นทุนการผลิตและราคา) | 26.9231 | 23.0769 | 19.2308 | 30.7692 | 100 | 26.9231 | 23.0769 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
2. ต้นทุนการผลิตและราคา
2.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร
2.1.1 ฐานข้อมูลและการรายงานปัจจัยการผลิต
1) ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตพืช
1.1) สำรวจเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต 32 ชนิด
และสำรวจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตพืช | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 3 |  |  | 3
- เตรียมงานวิชาการ | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | ครั้ง
- สำรวจภาคสนามโดย สปร. (ศสส.) |  | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 10 |  |  | 10
- ตรวจสอบผลสำรวจภาคสนามจาก สศท. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
- บันทึก และประมวลผลข้อมูล | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
- รายงานผล/ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
2.1.2 รายงานอัตราค่าจ้างและราคาปัจจัยการผลิต
เพื่อจัดทำต้นทุนการผลิตปศุสัตว์ (รายเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง | จัดทำข้อมูลไตรมาส 4 ปี 66
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.3 จัดทำต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ภายใต้คณะอนุกรรมการ
จัดระบบราคาน้ำนมโค และผลิตภัณฑ์นม (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.4 จัดทำต้นทุนการผลิตโคขุน (รายไตรมาส) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.5 จัดทำต้นทุนการผลิตสุกร ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ต้นทุนการผลิตสุกร (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.6 จัดทำต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ภายใต้คณะกรรมการต้นทุน
การผลิตไก่ไข่และไข่ไก่ (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.7 จัดทำต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ (ทุกเดือน) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.8 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายเดือน กุ้งขาว รายงานผล ปี 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2.1.9 จัดทำต้นทุนการผลิตประมงรายปี ปลานิล รายงานผล ปี 66 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | ครั้ง | จัดทำข้อมูลปี 66
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
2.1.10 การสำรวจและรายงานราคาปัจจัยการผลิตปลานิล | [10 empty] | ครั้ง
-สำรวจ ปี 67 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 0
-รายงานผล ปี 67 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  | ยังไม่ถึงช่วงเวลาดำเนินงาน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ
2.1.11 การจัดทำต้นทุนการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ | [10 empty] | ครั้ง
(สำรวจทุก 6 เดือน : ต้นทุน ณ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
-สำรวจ ปี 67 |  | 25 |  | 25 | 50 |  | 25 |  |  | 25
-บันทึกและประมวลผล |  | 10 |  | 10 | 20 |  | 10 |  |  | 10
-วิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน |  | 15 |  | 15 | 30 |  | 15 |  |  | 15
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
2.2 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร
2.2.1 จัดเก็บ รวบรวม ราคาสินค้าเกษตร
1) ราคา ณ ตลาดสำคัญ (ราคารายวัน) | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 60 | 60 |  |  | 120 | ครั้ง | ครบตามแผน | ไม่มี
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.
- ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
2) ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (ราคารายสัปดาห์) | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 13 | 13 |  |  | 26 | ครั้ง | ครบตามแผน | ไม่มี
- สำรวจภาคสนามโดย สศท.
- ประมวลผล วิเคราะห์ รายงานข้อมูล
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ) | 21.1111 | 33.8889 | 27.7778 | 17.2222 | 100 | 21.4444 | 33.5556 | 0 | 0 | 54.99 | ร้อยละ
3.การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ
3.1 การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร
1) การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 | ครั้ง | ครั้งที่ 1 ผลพยากรณ์ ณ เดือน ต.ค. 66
- รวบรวมข้อมูลประกอบการ | [11 empty] | ครั้งที่ 2 ผลพยากรณ์ ณ เดือน มี.ค. 67
วิเคราะห์ผลการพยากรณ์
- วิเคราะห์ผลการพยากรณ์
- นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร
- นำข้อมูลผลการพยากรณ์เสนอคณะอนุฯและคณะกรรมการต่างๆ /
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
- จัดทำรายงานผลการพยากรณ์
- ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 35 | 35 | 30 |  | 100 | 35 | 35 |  |  | 70 | ร้อยละ
2) การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรระดับประเทศ (Outlook) | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 | ครั้ง | ครั้งที่ 1
- รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์ | [11 empty] | Outlook ส่ง กนผ./สวศ. ณ พ.ย. 66
- ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลพยากรณ์
- วิเคราะห์ผลการพยากรณ์
- นำเสนอผลการพยากรณ์ให้ผู้รู้ เพื่อให้ข้อคิดเห็น
- จัดทำรายงานผลการพยากรณ์
- ส่งข้อมูลให้ สปข. เผยแพร่
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 |  |  | 50 | ร้อยละ
3.2 การติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | ครั้ง | ครั้งที่ 1 เดือน พ.ย. 66 จำนวน 1 สาย
- วางแผน | [11 empty] | ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 66 จำนวน 3 สาย
- สำรวจภาคสนาม/สอบถามผู้รู้ | [11 empty] | ครั้งที่ 3 เดือน มี.ค. 67 จำนวน 1 สาย
- รวบรวมสถานการณ์การผลิตจากหน่วยงานอื่น
- บันทึกข้อมูลผลการสำรวจภาวะการผลิต/จัดทำสรุปสถานการณ์การผลิต
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
3.3 คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ (สพส ดำเนินการ)
1) จัดทำข้อมูลประมาณการไม้ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา |  | 60 | 40 |  | 100 |  | 60 |  |  | 60 | ครั้ง
ระบบข้อมูลไม้ผลและโลจิสติกส์ ภาคเหนือ
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) |  | 60 | 40 | 0 | 100 | 0 | 60 |  |  | 60 | ร้อยละ
2) จัดทำข้อมูลประมาณการไม้ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา | 30 | 70 |  |  | 100 | 33 | 67 |  |  | 100
ระบบข้อมูลไม้ผลและโลจิสติกส์ ภาคตะวันออก
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 30 | 70 | 0 | 0 | 100 | 33 | 67 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
3) จัดทำข้อมูลประมาณการไม้ผลร่วมกับ สพส. ภายใต้คณะทำงานพัฒนา |  | 30 | 70 |  | 100 |  | 30 |  |  | 30 | ครั้ง
ระบบข้อมูลไม้และโลจิสติกส์ ภาคใต้
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 30 | 70 | 0 | 100 | 0 | 30 |  |  | 30 | ร้อยละ
3.4 การจัดทำรายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | ครั้ง
(Executive Summary)
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) |  | 35 | 35 | 30 | 100 |  | 35 |  |  | 35 | ร้อยละ
3.5 จัดทำรายงาน Early Warning | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 |  |  | 24 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
3.6 จัดทำสถานการณ์การเพาะปลูกข้าว แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2566/67 และปี 2567/68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ | 1) ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อแปลวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้นส้มเขียวหวาน ปี 2567 ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญเสร็จเรียบร้อย, 2) ดำเนินการแปลวิเคราะห์และผ่านความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตรแล้ว, 3)อยู่ระหว่างการปรับแก้ผลการแปลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ในสินค้ามันสำปะหลังโรงงาน, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, และสับปะรด และ 4) ตรวจสอบ และรวมรวมผลการแปลวิเคราะห์เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ที่ สศท. 1-12 ดำเนินการ | 1) ด้วยตัวข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ Optical Sensor ปัญหาที่สำคัญคือการไม่ได้มาซึ่งข้อมูลบริเวณที่พื้นที่มีเมฆปกคลุม ทำให้ขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์ในบางช่วงเวลา ส่งผลกระทบอย่างมากในช่วงเวลาที่มีลักษณะและสีที่ปรากฎชัดเจนบนภาพถ่ายดาวเทียม, 2) พฤติกรรมการเพาะปลูกในบางสินค้าที่ปรับเปลี่ยนไป ตลอดจนการระบาดของโรคแมลงและศัตรูพืช ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการปลูก จึงทำให้การติดตามการแปลวิเคราะห์ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องทบทวนช่วงเวลาการแปลให้สัมพันธ์กับปฏิทินการเพาะปลูกพืช
4. ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตร
จัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จำนวน 6 สินค้า
4.1 จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ทั้งข้อมูลสถิติและข้อมูลเชิงพื้นที่) | 10 | 5 |  |  | 15 | 10 | 5 |  |  | 15
4.2 วางแผน ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขผลการแปลวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพิชเศรษฐกิจปี 2567 และ ปี 2568 ที่แปลโดย สศท. 1-12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |  |  | 10
4.3 แปลเนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2567 โดย ศสส. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
4.4 สุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์ เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น โดย ศสส. และดำเนินการสำรวจภาคสนามโดย สศท. 1-12 |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
4.5 จัดทำผลการตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลวิเคราะห์ |  |  | 5 | 5 | 10
4.6 จัดทำแผนที่ กราฟ และรูปเล่มรายงาน แยกรายพืช | 5 | 5 |  | 5 | 15 | 5 | 5 |  |  | 10
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  | 0 | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (ข้อมูลเกษตรกรและอื่น ๆ) | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
5. ข้อมูลเกษตรกรและอื่นๆ
1) จัดประชุมหารือ / ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อม | 5 |  |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 5
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกรด้านต่างๆ มายังฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
(Farmer ONE) เพื่อให้ ครอบคลุมกิจกรรมทางการเกษตรและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการนโยบาย |  | 5 |  | 5 | 10 |  | 5 |  |  | 5
และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
3) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ / |  |  | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 0
ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
4) จัดทำระเบียบ / ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับ |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
งานทะเบียนเกษตรกร
5) ดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) / ต่ออายุบันทึกความร่วมมือ |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(MOU) ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)
6) เรียกรายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายสินค้า จำนวน 52 ชนิด | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
จากฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เป็นประจำทุกเดือน
7) จัดทำ Fact Sheet Farmer ONE เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10
เป็นประจำทุกเดือน
8) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาให้เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10
9) ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในฐานข้อมูล |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
อาสาสมัตรเกษตรให้เป็นปัจจุบัน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน (ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่) | 33.3333 | 33.3333 | 16.6667 | 16.6667 | 100 | 33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 66.6567 | ร้อยละ
6.ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพื่อการเผยแพร่
6.1 จัดทำเอกสาร/วารสารเผยแพร่ ได้แก่ | [10 empty] | 1500
1) สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 66 | 50 | 50 |  |  | 100 | 50 | 50 |  |  | 100 | เล่ม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
2) สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 1 เล่ม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
3) ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | 1 เล่ม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
4) สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร รายสินค้า ปี 66 | 50 | 50 |  |  | 100 | 50 | 50 |  |  |  | 1 เล่ม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
6.2 บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
6.3 การเขียนข่าวส่ง ปชส. | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
7.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 บริหารจัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร
- บำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
- ตรวจสอบเครือข่าย | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
- บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |  |  | 6 | เดือน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
7.2 บำรุงรักษาและติดตั้งโปรแกรม
สำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางเทคนิค
และบำรุงรักษาโฮสต์คอมพิวเตอร์และ Server | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |  |  | 10 | ครั้ง
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน (งานบริหารองค์กร) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
8.งานบริหารจัดการองค์กร
- งานประจำ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |  | -อยู่ระหว่างวางแผนปฏิบัติงานการจัดทำ
- ค่าสาธารณูปโภค | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  |  |  | 1. ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเกษตร
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 | ร้อยละ | สามารถดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 90
2. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรจำนวน 15 เรื่อง
3. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
3.1 การบริหารการนำเข้าสินค้าหอมหัวใหญ่และมันฝรั่ง
ภายใต้กรอบการค้าองค์การค้าโลก (WTO) ปี 2567-2569
3.2 การเปิดตลาดและบริหารการนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองที่นำเข้ามา
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและกากถั่วเหลืองที่นำเข้ามา
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ปี 2567-2569
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน | 14.9643 | 25.1071 | 33.6643 | 26.2643 | 100 | 14.9643 | 15.1429 | 0 | 0 | 30.1051 |  | ผลการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [11 empty] | - ปรับแผนการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม
1.การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | [11 empty] | - ดำเนินการจัดฝึกอบรม ศกอ.
1.1 กิจกรรมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big data | [11 empty] | สศท. 3 จำนวน 87 ราย (9 ก.พ.67)
1) สนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big data | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 |  | สศท. 8 จำนวน 84 ราย (12 มี.ค.67)
2) ฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถ ศกอ. | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 |  | สศท. 11 จำนวน 70 ราย (7 มี.ค.67)
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ | เป้าหมาย 882 ราย
2. กิจกรรมจัดทำข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจ (Sampling for List Frame Survey) โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน | [11 empty] | - จัดทำคู่มือ สื่อ ประกอบการดำเนินงาน
1) งานวิชาการ/แผนดำเนินการ/ประสานงาน | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50 |  | - จัดเตรียมระบบการบันทึกข้อมูล
2) ปรับปรุง/ทดสอบระบบบันทึกข้อมูล | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 25 |  |  | 25 |  | - จัดทำบันทึกถึง กสก. ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียม อกม.
3) จัดทำ/จัดส่งสื่อและเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการ | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 25 |  |  | 25 |  | พื้นที่ดำเนินการและเตรียมการเรื่องโอน
4) อบรม ชี้แจง การจัดเก็บข้อมูล | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
5) การปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อกม. | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0
6) ดำเนินการจัดเก็บมูลของหมู่บ้านโดย อกม. | 0 | 0 | 80 | 20 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0
7) ปฏิบัติงานภาคสนาม/ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูล | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 3.5714 | 39.2857 | 33.5714 | 23.5714 | 100 | 3.5714 | 10.7143 | 0 | 0 | 14.2757 | ร้อยละ
3. กิจรรมศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร | [10 empty] | 1 เรื่อง
- จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย | 8.75 |  |  |  | 8.75 | 8.75 |  |  |  | 8.75
- เสนอเค้าโครงการวิจัย | 7.5 | 5 |  |  | 12.5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
- รวบรวมข้อมูล |  | 26.25 | 23.75 | 2.5 | 52.5
- ประมวลผล |  |  | 6 | 11.25 | 17.25
- รายงานและเสนอผลงาน |  |  |  | 9 | 9
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 16.25 | 31.25 | 29.75 | 22.75 | 100 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | ร้อยละ
3.1 กิจกรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดทุเรียนผลสดออนไลน์ | [10 empty] | เรื่อง
- จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- เสนอเค้าโครงการวิจัย | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- รวบรวมข้อมูล |  | 40 | 35 |  | 75 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
- รายงานและเสนอผลงาน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 40 | 35 | 15 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ร้อยละ
3.2 การศึกษาความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของครัวเรือนเกษตร | [10 empty] | เรื่อง
- จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- เสนอเค้าโครงการวิจัย | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10
- รวบรวมข้อมูล |  | 35 | 15 |  | 50 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล |  |  | 14 | 15 | 29 |  |  |  |  | 0
- รายงานและเสนอผลงาน |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 15 | 35 | 29 | 21 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ร้อยละ
3.3 ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงของเกษตรกร | [10 empty] | เรื่อง
- จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- เสนอเค้าโครงการวิจัย | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15
- รวบรวมข้อมูล |  | 30 | 15 | 10 | 55 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0
- รายงานและเสนอผลงาน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 30 | 25 | 25 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ร้อยละ
3.4 การถอดบทเรียนและความสำเร็จการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ | [10 empty] | เรื่อง
- จัดทำเค้าโครงการศึกษาวิจัย | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20
- เสนอเค้าโครงการวิจัย |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0
- รวบรวมข้อมูล |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 0
- ประมวลผล |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
- รายงานและเสนอผลงาน |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ร้อยละ
4. กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร | [11 empty] | 1.จัดเตรียมงบประมาณและวางแผนการปฏิบัติงาน 2.เตรียมงานวิชาการ ได้แก่ จัดทำแบบสอมถาม คู่มือการสำรวจ และบัญชีหมู่บ้านตัวอย่าง 3.จัดอบรมแบบการสำรวจให้เจ้าหน้าที่ สศท.1-12 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 | ทราบงบประมาณที่แน่นอนค่อนข้างช้า ทำให้การเตรียมงานซ้ำซ้อน
1) เตรียมโครงการและงบประมาณ | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
2) เตรียมงานวิชาการ | 5 | 10 |  |  | 15 | 5 | 10 |  |  | 15
3) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล |  |  | 40 | 10 | 50 |  |  |  |  | 0
4) ตรวจสอบ/ประมวลผล/วิเคราะห์ |  |  | 10 | 15 | 25 |  |  |  |  | 0
5) ปรับแก้/รายงานผล/เผยแพร่ |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 10 | 50 | 30 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | ร้อยละ
5. กิจกรรมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย
1. เตรียมงานวิชาการ เช่น ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกำหนดสินค้า/พื้นที่ แบบสอบถาม กำหนดจำนวนตัวอย่าง สุ่มตัวอย่าง ฯลฯ | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | เตรียมเอกสารวิชาการ ร่างแบบสอบถาม ลงพื้นที่ Pretest แบบสอบถาม ปรับปรุงแบบสอบถาม ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ วันที่ 13 ธ.ค.66 กำหนดตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่าง แล้ว สำรวจข้อมูลรอบที่ 1 เสร็จแล้ว กำลังบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร่างรายงานบทที่ 1-2
2. สำรวจข้อมูล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
3. บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล |  |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
4. จัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษาฯ |  |  | 20 |  | 20 |  | 5 |  |  | 5
5. จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
6. ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลภาพรวม |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
7. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
2024-04-05

## from2 งานยุทธฯ-1จัดทำสารสนเทศฯ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลผลผลติต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน | 21.0167 | 21.8583 | 27.7583 | 29.3667 | 100 | 21.0167 | 21.8583 | 0 | 0 | 42.875
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 30.8333 | 25 | 14.1667 | 30 | 100 | 30.8333 | 25 | 0 | 0 | 55.8333 | ร้อยละ
1. กิจกรรมสำรวจข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต
(Crop Cutting ) และการสำรวจปริมาณการผลิต (List Frame)
1) ถั่วเหลือง รุ่น1 ปีเพาะปลูก 2566/67 (CC) | [10 empty] | เรื่อง |  | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 28-30 พ.ย. 66
- สำรวจ | 40 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผล
- ประมวลผล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | และวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ | ครบตามแผน
2) ถั่วเหลิอง รุ่น2 ปีเพาะปลูก 2566/67 (CC+LF) | [11 empty] | เรื่อง | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 28-30 พ.ย. 66
- สำรวจ |  | 25 | 20 |  | 45 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | สุ่มหมู่บ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศท. ดำเนินการสำรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ภาคสนาม
- รายงานผล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 5 | 30 | 30 | 35 | 100 | 5 | 30 | 0 | 0 | 35 | ร้อยละ | ครบตามแผน
3) มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567 (CC+LF) | [11 empty] | เรื่อง | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 28-30 พ.ย. 66
- สำรวจ |  | 30 | 20 |  | 50 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | สุ่มหมู่บ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศท. ดำเนินการสำรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | ภาคสนาม
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 5 | 35 | 25 | 35 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 40 | ร้อยละ | ครบตามแผน
4) สับปะรดปัตตาเวีย ปี 2566 และ 2567 (CC+LF) | [11 empty] | เรื่อง | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- ประมวลผล ปี 2566 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  | เมื่อ 28-30 พ.ย. 66
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 2566 | 5 | 10 |  |  | 15 | 5 | 10 |  |  | 15 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศท. ปรับปรุง
- รายงานผล ปี 2566 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | กรอบตัวอย่าง
- เตรียมงานวิชาการ ปี 2567 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- สำรวจ ปี 2567 |  | 20 | 10 |  | 30 |  | 20 |  |  | 20
- ประมวลผล ปี 2567 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 0
- วิเคราะห์ข้อมูล ปี 2567 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 25 | 35 | 0 | 0 | 60 | ร้อยละ | ครบตามแผน
5) ถั่วเหลิอง รุ่น1 ปีเพาะปลูก 2567/68 (List Frame) | [11 empty] | เรื่อง | อบรมการสำรวจให้กับ สศท.
- เตรียมงานวิชาการ ปีเพาะปลูก 2567/68 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | แล้วเมื่อ 2 พ.ย. 66 ขณะนี้
- สำรวจ ปีเพาะปลูก 2567/68 |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 0 |  |  | อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ | ครบตามแผน
2. การสัมมนา/อบรม
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจโดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยว | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | จัดอบรม ให้ สศท. แล้ว
ผลผลิต (Crop Cutting) ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2566/67 | [12 empty] | เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย.66
สับปะรดปัตตาเวียและมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
1967-04-02
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 31.6667 | 33.3333 | 18.3333 | 16.6667 | 100 | 31.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 65 | ร้อยละ
2. กิจรรมจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย
1) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 ภาคอื่นๆ (List Frame) | [12 empty] | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 2 พ.ย.66
- สำรวจ | 35 | 10 |  |  | 45 | 35 | 10 |  |  | 45 |  |  | บันทึกข้อมูลและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล |  | 10 | 10 |  | 20 |  | 10 |  |  | 10
- รายงานผล |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 45 | 40 | 15 | 0 | 100 | 45 | 40 | 0 | 0 | 85 | ร้อยละ | ครบตามแผน
2) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 ภาคใต้ (List Frame) | [12 empty] | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 2 พ.ย.66
- สำรวจ | 5 | 40 |  |  | 45 | 5 | 40 |  |  | 45 |  |  | บันทึกข้อมูลและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0
- รายงานผล |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 15 | 60 | 25 | 0 | 100 | 15 | 60 | 0 | 0 | 75 | ร้อยละ | ครบตามแผน
3) การสำรวจปริมาณการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567 (List Frame) | [12 empty] | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 2 พ.ย.66
- สำรวจ |  | 30 | 15 |  | 45 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | สุ่มหมู่บ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศท. ดำเนินการสำรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ภาคสนาม
- รายงานผล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 5 | 35 | 25 | 35 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 40 | ร้อยละ | ครบตามแผน
4) การสำรวจปริมาณการผลิตมันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ปีเพาะปลูก 2566/67 (List Frame) | [12 empty] | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10 |  |  | เมื่อ 2 พ.ย.66
- สำรวจ |  | 30 | 15 |  | 45 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | สุ่มหมู่บ้านตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว
- ประมวลผล |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สศท. ดำเนินการสำรวจ
- วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | ภาคสนาม
- รายงานผล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 5 | 35 | 35 | 25 | 100 | 5 | 35 | 0 | 0 | 40 | ร้อยละ | ครบตามแผน
5) การสำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 | [12 empty] | อบรมการสำรวจให้กับ สศท. แล้ว
ปีเพาะปลูก 2566/67 และปีเพาะปลูก 2567/68 (List Frame) | [12 empty] | เมื่อ 2 พ.ย.66
- ประมวลผล ปีเพาะปลูก 2566/67 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  | ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ
- วิเคราะห์ข้อมูล ปีเพาะปลูก 2566/67 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
- เตรียมงานวิชาการ ปีเพาะปลูก 2567/68 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0
- สำรวจ ปีเพาะปลูก 2567/68 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 30 | 10 | 40 | 100 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ | ครบตามแผน
6) การสัมมนา/อบรม | [12 empty] | จัดอบรม ให้ สศท. แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจปริมาณการผลิตด้วยตัวอย่าง | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | เมื่อวันที่ 2-3 พ.ย.66
(List Frame) ปี 2566
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ร้อยละ
1967-04-02
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 16.3333 | 23.6667 | 35.6667 | 24.3333 | 100 | 16.3333 | 23.6667 | 0 | 0 | 40 | ร้อยละ
3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
1) การจัดทำข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าแม่นยำด้วยวิธีการนับทะลายและวางบัญชีฟาร์ม ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ ปี 2567
- เตรียมงานวิชาการ/อบรมชี้แจง | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10
- สำรวจ | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |  |  | 10
- บันทึกข้อมูล | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |  |  | 10
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 5 |  |  | 5
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น |  | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 5 |  |  | 5
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | ร้อยละ
2) การสำรวจภาวะการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ 24 ชนิดสินค้า
- เตรียมงานวิชาการ | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- สำรวจ | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 |  |  | 10
- บันทึกข้อมูล | 3 | 3 | 11 | 3 | 20 | 3 | 3 |  |  | 6
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล | 3 | 3 | 11 | 3 | 20 | 3 | 3 |  |  | 6
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น | 4 | 4 | 13 | 4 | 25 | 4 | 4 |  |  | 8
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 15 | 50 | 15 | 100 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | ร้อยละ
3) การจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญระดับพื้นที่ 10 ชนิดสินค้า | [11 empty] | เรื่อง | สพส.
- เตรียมงานวิชาการ | 6 |  | 4 |  | 10 | 6 |  |  |  | 6
- สำรวจ | 3 | 24 | 4 | 2 | 33 | 3 | 24 |  |  | 27
- บันทึกข้อมูล |  | 6 | 10 | 2 | 18 |  | 6 |  |  | 6
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล |  | 6 | 3 | 6 | 15 |  | 6 |  |  | 6
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเบื้องต้น |  |  | 6 | 18 | 24 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 9 | 36 | 27 | 28 | 100 | 9 | 36 | 0 | 0 | 45 | ร้อยละ
1967-04-02
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม การติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
4. กิจกรรมติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านและสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 882 อำเภอ
4.1 รายงานสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้านรวมทั้งเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภัยธรรมชาติ รายเดือน | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50
4.2 รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่น รายสัปดาห์ | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |  |  | 50
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | ร้อยละ
1967-04-02
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม | ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 | ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 1.25 | 2.2917 | 45.625 | 50.8333 | 100 | 1.25 | 2.2917 | 0 | 0 | 3.5417 | ร้อยละ
5. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุน
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช) | 2.5 | 1.25 | 16.25 | 80 | 100 | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 | 3.75 | ร้อยละ | ศสส./สศท.1-12
1. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนพืช
1.1) สำรวจเพื่อจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลต้นทุน
สำรวจต้นทุนการผลิต โดย สศท. 4 สินค้า
สำรวจต้นทุนการผลิต ยางพารา ปี 2567
- เตรียมงานวิชาการ |  |  | 5 |  | 5
- อบรมคู่มือการสำรวจ |  |  | 5 |  | 5
- สำรวจภาคสนามโดย สศท. |  |  | 5 | 15 | 20
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 20 | 20
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 30 | 30
- รายงานผล |  |  |  | 20 | 20
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ
สำรวจต้นทุนการผลิต ลำไย ปี 2567
- เตรียมงานวิชาการ |  |  | 5 |  | 5
- อบรมคู่มือการสำรวจ |  |  | 5 |  | 5
- สำรวจภาคสนามโดย สศท. |  |  | 5 | 15 | 20
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 20 | 20
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 30 | 30
- รายงานผล |  |  |  | 20 | 20
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ
สำรวจต้นทุนการผลิต มันฝรั่ง ปี 2567
- เตรียมงานวิชาการ | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- อบรมคู่มือการสำรวจ | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5
- สำรวจภาคสนามโดย สศท. |  | 5 | 15 |  | 20 |  | 5 |  |  | 5
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ |  |  | 5 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 0
- รายงานผล |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 10 | 5 | 20 | 65 | 100 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | ร้อยละ
สำรวจต้นทุนการผลิต มะนาว ปี 2567
- เตรียมงานวิชาการ |  |  | 5 |  | 5
- อบรมคู่มือการสำรวจ |  |  | 5 |  | 5
- สำรวจภาคสนามโดย สศท. |  |  | 5 | 15 | 20
- ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 20 | 20
- วิเคราะห์ผล ระดับภาค ประเทศ |  |  |  | 30 | 30
- รายงานผล |  |  |  | 20 | 20
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 15 | 85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) (สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนปศุสัตว์) | 0 | 3.3333 | 75 | 21.6667 | 100 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | ร้อยละ
2. สำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์
2.1 การจัดทำข้อมูลต้นทุนไก่เนื้อ ปี 2567 | [10 empty] | ครั้ง
1) เตรียมงานวิชาการ |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม |  |  | 30 | 15 | 45 |  |  |  |  | 0
3) ประมวลผล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0
4) วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0
5) รายงานผล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 5 | 55 | 40 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ร้อยละ
2.2 จัดทำต้นทุนโคเนื้อ ปี 2567 | [10 empty] | ครั้ง
1) เตรียมงานวิชาการ |  | 5 | 5 |  | 10 |  | 5 |  |  | 5
2) ปฏิบัติงานภาคสนาม |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 0
3) ประมวลผล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0
4) วิเคราะห์ข้อมูล |  |  | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0
5) รายงานผล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 5 | 70 | 25 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ร้อยละ
3. การสัมมนา/อบรม
1) การอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง |  |  | 100 |  | 100
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละ
1967-04-02

## from2. งานยุทธฯ-2ประยุกต์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 66 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 66 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย | ปัญหา/
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม |  | หน่วยงานร่วม | ไตรมาส 2 | #REF! | อุปสรรค ของ
[14 empty] | (บาท) | การดำเนินงาน
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 22.5 | 22.5 | 30 | 25 | 100 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 45 | ร้อยละ |  |  | 6839080
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
1. กิจกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ | [10 empty] | 2 ชนิดสินค้า |  | 1. กิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเนื้อที่เพาะปลูกและประเมินผลผลิตพืชไร่ มีการทบทวนงานวิชาการ ทั้งเซนเซอร์ ดัชนีที่ใช้ และได้สำรวจภาคสนามเพื่อหาแปลงตัวอย่างสำหรับดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท รวม 45 แปลงตัวอย่าง และ 2) กิจกรรมการแปลและวิเคราะห์เนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมันโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ SAR มีการสำรวจภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกระบี่ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลที่มีการกระจายตัวผิดปกติ ทบทวน AI และรวมข้อมูลจุดที่เก็บสำรวจการสอนแบบจำลอง จำนวน 270 จุด ในจังหวัดกระบี่ และวางแผนสำรวจภาคสนามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | 1. ความลำบากในการหาแปลงตัวอย่าง เนื่องจากความไม่เพียงพอของน้ำในการเพาะปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาท ทำให้ต้องวางแผนการสำรวจให้ดี และ 2. ข้อมูลที่จัดเก็บโดยเครื่องมือต่างๆ ในแปลงตัวอย่าง มีค่า Outlier สูง ควรกรองข้อมูลก่อนการวิเคราะห์
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญา |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | สศก. โดย ศสส.
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
3) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10
4) การดาวนฺโหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical และระบบ SAR Sensor | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 5 | 5 |  |  | 10
5) การสำรวจภาคสนาม เช่น การสำรวจเพื่อหาแปลงตัวอย่าง การสำรวจเพื่อจัดเก็บค่าต่างๆ ของพืช และการสำรวจเพื่อบูรณาการข้อมูล | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 10 | 10 |  |  | 20
6) การแปลวิเคราะห์บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ |  | 5 | 10 | 5 | 20 |  | 5 |  |  | 5
7) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปล |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
8) การจัดทำแผนที่ และรายงาน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 20 | 25 | 30 | 25 | 100 | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 | ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1) | แผนปฏิบัติงาน ปี 66 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | ผลปฏิบัติงาน ปี 66 ไปพลางก่อน (ร้อยละ) |  |  |  |  | หน่วยนับ | หน่วยงานหลัก/ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่าย | ปัญหา/
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม |  | หน่วยงานร่วม | ไตรมาส 2 | #REF! | อุปสรรค ของ
[14 empty] | (บาท) | การดำเนินงาน
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน
สรุปร้อยละของผลการปฏิบัติงาน | 25 | 20 | 30 | 25 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | ร้อยละ |  |  | 6839080
2. กิจกรรม บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เนื้อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ | [10 empty] | 1 ชนิดสินค้า
1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญาจ้าง |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | สศก. โดย ศสส. และกรมพัฒนาที่ดิน | 1. ลงพื้นที่สำรวจภาคสนาม รอบที่ 1 จำนวน 20 จังหวัด 552 ตัวอย่าง, 2. อยู่ระหว่างการปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงานและกำหนดให้มีการส่งผลการตรวจสอบ และ 3. กำหนดการออกสำรวจภาคสนามรอบที่ 2 ในพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 128 ตัวอย่าง |  | จำเป็นต้องมีการวางแผนการดำเนินงาน ทั้งงานสำรวจภาคสนามและงานในสำนักงานร่วมกัน เนื่องจากดำเนินการระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งอาจมีปริมาณงานในบางช่วงที่กระจุกตัว จึงได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานคร่าว ๆ
2) การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
3) จัดเตรียมงานวิชาการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 |  |  | 10
4) การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Optical | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 5 | 5 |  |  | 10
5) การสำรวจภาคสนาม เพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง สศก. และ พด. โดยหน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ | 15 | 5 | 10 | 5 | 35 | 15 | 5 |  |  | 20
6) การแปล/ปรับแก้ผลการวิเคราะห้บนพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในกรณีที่พื้นที่ไม่ตรงกัน |  | 5 | 10 | 10 | 25 |  | 5 |  |  | 5
7) การจัดทำแผนที่ และรายงาน |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) | 25 | 20 | 30 | 25 | 100 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | ร้อยละ

## สรุป1+2
ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
| จำนวน | ผลการดำเนินงาน
แผนงาน | (เรื่อง) | แผน |  |  |  |  | ผล
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวม
แผนงานพื้นฐาน
เฉลี่ย | 9 | 24.2221 | 30.1069 | 22.3587 | 23.3124 | 100 | 24.8146 | 28.4071 | 0 | 0 | 53.2204
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ
เฉลี่ย | 2 | 21.7583 | 22.1792 | 28.8792 | 27.1833 | 100 | 21.7583 | 22.1792 | 0 | 0 | 43.9375
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%) |  | 22.9902 | 26.143 | 25.6189 | 25.2478 | 100 | 23.2865 | 25.2932 | 0 | 0 | 48.579
ปรับข้อมูล ณ | 1967-04-02